## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
06/07 (Thứ 2) Hoàn thiện SRS & kế hoạch dự án (Tú - BA, Khánh - PM) | 07/07 (Thứ 3) Hoàn thiện SRS & kế hoạch dự án (Tú - BA, Khánh - PM) | 08/07 (Thứ 4) Rà soát SRS/Technical, chuẩn bị môi trường dev (Cả nhóm) | 09/07 (Thứ 5) - Ngày 1 BE-01: Khởi tạo Spring Boot, Docker Compose MySQL, ERD (Dũng) BE-02: Entity Users/Categories/Products (Dũng) TEST-01: Khung Postman (An) | 10/07 (Thứ 6) - Ngày 2 BE-03: API Đăng ký/Đăng nhập JWT (Dũng) BE-04: API CRUD Danh mục (Dũng) TEST-02: Test Auth + phân quyền (An) | 11-12/07 (Thứ 7 - CN) Nghỉ
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07 (Thứ 2) - Ngày 3 BE-05: API CRUD Sản phẩm (Dũng) BE-06: API Giỏ hàng (Dũng) TEST-03: Test sản phẩm + giỏ hàng (An) | 14/07 (Thứ 3) - Ngày 4 BE-07: API Đơn hàng (Dũng) BE-08: API Khách hàng + tài khoản nội bộ (Dũng) TEST-04: Test đơn hàng (An) | 15/07 (Thứ 4) - Ngày 5 BE-09: API Thống kê + Đánh giá (Dũng) BE-10: Dockerfile Backend + docker-compose (Dũng) TEST-05: Test tích hợp API (An) | 16/07 (Thứ 5) - Ngày 6 FE-01: Setup ReactJS, layout, Đăng ký/Đăng nhập (Thành) FE-02: Trang danh sách + chi tiết sản phẩm (Thành) | 17/07 (Thứ 6) - Ngày 7 FE-03: Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán (Thành) FE-04: Theo dõi đơn hàng, đánh giá (Thành) TEST-06: Test luồng đặt hàng UI (An) | 18-19/07 (Thứ 7 - CN) Nghỉ
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
20/07 (Thứ 2) - Ngày 8 FE-05: Admin Dashboard (Thành) FE-06: Thống kê + Dockerfile FE + docker-compose 3 service (Thành) TEST-07: Test tích hợp toàn hệ thống (An, cả nhóm) | 21/07 (Thứ 3) - Ngày 9 DOC-01: Hoàn thiện SRS, sửa lỗi phát sinh (cả nhóm) DOC-02: Viết BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN (Khánh, Tú) DOC-03: Demo thử, chuẩn bị thuyết trình (cả nhóm) | 22/07 (Thứ 4) - Ngày 10 BUF-01: Ngày dự phòng - xử lý phát sinh, hoàn thiện tài liệu/slide (cả nhóm) | 23/07 (Thứ 5) Dự án đã hoàn thành - trống | 24/07 (Thứ 6) Dự án đã hoàn thành - trống | 25-26/07 (Thứ 7 - CN) Nghỉ