## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN MEMA97226
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY TNHH NGỌA LONG
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Nguyễn Trần Bảo Khánh
Quản trị dự án: | Nguyễn Trần Bảo Khánh
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 2026-09-07 | Ngày kết thúc: | 22/7/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý bán hàng: - Quản trị hệ thống - Quản lý bán hàng
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN MEMA97226
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN MEMA97226 |  |  | Từ ngày : 9/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY TNHH NGỌA LONG |  |  | Đến ngày: 22/7/2026
#NAME? | Nội dung công việc | Ghi chú | Loại công việc | Effort (manday) | Đơn giá (VNĐ/manday) | Thành tiền (VNĐ) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch, phân chia công việc theo ngày | PTTK | 0.3 | 35000000 | 10500000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Xác định use case, đặc tả SRS theo mẫu | PTTK | 0.4 | 35000000 | 14000000
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Kiến trúc 3 lớp, Docker Compose (FE/BE/DB) | PTTK | 0.3 | 35000000 | 10500000
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) | Sơ đồ quan hệ đối tượng chi tiết | PTTK | 0.3 | 35000000 | 10500000
5 | Thiết kế giao diện (wireframe) | Wireframe cho Khách hàng và Admin | PTTK | 0.3 | 35000000 | 10500000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống (Backend/Admin)
1.1 | + Đăng ký/Đăng nhập (JWT), phân quyền |  | BE | 0.5 | 30000000 | 15000000
1.2 | + Quản lý danh mục sản phẩm |  | BE | 0.3 | 30000000 | 9000000
1.3 | + Quản lý sản phẩm (CRUD, tồn kho) |  | BE | 0.5 | 30000000 | 15000000
1.4 | + Quản lý giỏ hàng |  | BE | 0.3 | 30000000 | 9000000
1.5 | + Quản lý đơn hàng | Tạo đơn, cập nhật trạng thái, trừ tồn kho | BE | 0.6 | 30000000 | 18000000
1.6 | + Quản lý khách hàng & tài khoản nội bộ |  | BE | 0.4 | 30000000 | 12000000
1.7 | + Thống kê doanh thu & đánh giá sản phẩm |  | BE | 0.4 | 30000000 | 12000000
2 | Website bán hàng (Frontend khách hàng)
2.1 | + Trang đăng ký/đăng nhập, layout chung |  | FE | 0.4 | 28000000 | 11200000
2.2 | + Trang sản phẩm (danh sách/chi tiết/tìm kiếm) |  | FE | 0.5 | 28000000 | 14000000
2.3 | + Giỏ hàng & đặt hàng |  | FE | 0.5 | 28000000 | 14000000
2.4 | + Theo dõi đơn hàng & đánh giá sản phẩm |  | FE | 0.4 | 28000000 | 11200000
2.5 | + Trang quản trị Admin Dashboard |  | FE | 0.6 | 28000000 | 16800000
3 | Tích hợp & Triển khai
3.1 | + Đóng gói Docker (FE + BE + DB, docker-compose) |  | TICHHOP | 0.4 | 30000000 | 12000000
3.2 | + Cấu hình môi trường chạy trên localhost |  | TICHHOP | 0.2 | 30000000 | 6000000
III | KIỂM THỬ & BÀN GIAO
1 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | Test API + UI + Docker end-to-end | TEST | 0.5 | 25000000 | 12500000
2 | Viết tài liệu (SRS, báo cáo BTL) |  | DOC | 0.6 | 25000000 | 15000000
3 | Demo & bàn giao |  | DOC | 0.3 | 25000000 | 7500000
| TỔNG CỘNG |  |  | 9 |  | 266200000

## 3. Master Plan
Dự án: MEMA97226 | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Nguyễn Trần Bảo Khánh |  |  |  |  | Project Start: | 2026-09-07
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | time axis 2026-09-07 to 2026-10-31
STT | Công việc | Loại | Phụ trách | Kế hoạch Bắt đầu | Số ngày | Tiến độ (%) | Ngày 1 09/07 | Ngày 2 10/07 | Ngày 3 13/07 | Ngày 4 14/07 | Ngày 5 15/07 | 2026-09-07: Ngày 6 16/07; 2026-09-08: Ngày 7 17/07; 2026-09-09: Ngày 8 20/07; 2026-09-10: Ngày 9 21/07; 2026-09-11: Ngày 10 22/07
BE-01 | Khởi tạo Spring Boot (Gradle, JDK21), Docker Compose MySQL, ERD chi tiết | Backend | Dev BE | 2026-07-09 | 1 | 0% | X
BE-02 | Entity Users, Roles, Categories, Products | Backend | Dev BE | 2026-07-09 | 1 | 0% | X
TEST-01 | Khung Postman Collection | Test | Dev BE | 2026-07-09 | 1 | 0% | X
BE-03 | API Đăng ký/Đăng nhập (JWT), phân quyền Role | Backend | Dev BE | 2026-07-10 | 1 | 0% |  | X
BE-04 | API CRUD Danh mục sản phẩm | Backend | Dev BE | 2026-07-10 | 1 | 0% |  | X
TEST-02 | Test API Auth + phân quyền | Test | Dev BE | 2026-07-10 | 1 | 0% |  | X
BE-05 | API CRUD Sản phẩm (tìm kiếm/lọc) | Backend | Dev BE | 2026-07-11 | 1 | 0% |  |  | X
BE-06 | API Giỏ hàng | Backend | Dev BE | 2026-07-11 | 1 | 0% |  |  | X
TEST-03 | Test API sản phẩm + giỏ hàng | Test | Dev BE | 2026-07-11 | 1 | 0% |  |  | X
BE-07 | API Đơn hàng (tạo đơn, cập nhật trạng thái, trừ tồn kho) | Backend | Dev BE | 2026-07-12 | 1 | 0% |  |  |  | X
BE-08 | API Quản lý khách hàng + tài khoản nội bộ | Backend | Dev BE | 2026-07-12 | 1 | 0% |  |  |  | X
TEST-04 | Test API đơn hàng (luồng chính + luồng lỗi) | Test | Dev BE | 2026-07-12 | 1 | 0% |  |  |  | X
BE-09 | API Thống kê doanh thu + Đánh giá sản phẩm | Backend | Dev BE | 2026-07-13 | 1 | 0% |  |  |  |  | X
BE-10 | Dockerfile Backend, hoàn thiện docker-compose (BE+DB) | Backend | Dev BE | 2026-07-13 | 1 | 0% |  |  |  |  | X
TEST-05 | Test tích hợp toàn bộ API | Test | Dev BE | 2026-07-13 | 1 | 0% |  |  |  |  | X
FE-01 | Setup ReactJS, layout chung, trang Đăng ký/Đăng nhập | Frontend | Dev FE | 2026-07-14 | 1 | 0% | bar: 2026-09-07
FE-02 | Trang danh sách + chi tiết sản phẩm | Frontend | Dev FE | 2026-07-14 | 1 | 0% | bar: 2026-09-07
FE-03 | Trang giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán | Frontend | Dev FE | 2026-07-15 | 1 | 0% | bar: 2026-09-08
FE-04 | Trang theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm | Frontend | Dev FE | 2026-07-15 | 1 | 0% | bar: 2026-09-08
TEST-06 | Test luồng đặt hàng end-to-end trên UI | Test | Dev FE | 2026-07-15 | 1 | 0% | bar: 2026-09-08
FE-05 | Trang Admin Dashboard (sản phẩm/đơn hàng/khách hàng) | Frontend | Dev FE | 2026-07-16 | 1 | 0% | bar: 2026-09-09
FE-06 | Trang thống kê + Dockerfile FE + tích hợp docker-compose 3 service | Frontend | Dev FE | 2026-07-16 | 1 | 0% | bar: 2026-09-09
TEST-07 | Test tích hợp toàn hệ thống (docker-compose up) | Test | Cả nhóm | 2026-07-16 | 1 | 0% | bar: 2026-09-09
DOC-01 | Hoàn thiện SRS, sửa lỗi phát sinh | Docs | Cả nhóm | 2026-07-17 | 1 | 0% | bar: 2026-09-10
DOC-02 | Viết BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN | Docs | Cả nhóm | 2026-07-17 | 1 | 0% | bar: 2026-09-10
DOC-03 | Demo thử, chuẩn bị thuyết trình | Docs | Cả nhóm | 2026-07-17 | 1 | 0% | bar: 2026-09-10
BUF-01 | Ngày dự phòng: xử lý phát sinh, hoàn thiện tài liệu/slide | Dự phòng | Cả nhóm | 2026-07-18 | 1 | 0% | bar: 2026-09-11
| TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH DỰ ÁN (9 ngày chính, không tính ngày dự phòng) |  |  |  |  | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
Formulas:
Kế hoạch Bắt đầu = '[2]1. Project Charter'!$B9+0

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Nguyễn Trần Bảo Khánh | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án | 012321312321 | khanh040604@gmail.com
2 | Bàng Trọng Tú | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ | 0234234234 | tubang@gmail.com
3 | Trần Anh Dũng | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình backend | 0334334334 | Dungay@gmail.com
4 | Nguyễn Tiến Thành | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình frontend | 0434434434 | toibingu@gmail.com
5 | Nguyễn Trường An | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống | 0534534534 | annt@gmail.com

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7